โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ  โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จะดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานในอนาคต       ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่กำหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนภายใต้หลักประชารัฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลว. 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางสำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้จัดทำโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและประชุมประชาคม ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามสถานการณ์ในปัจจุบันและทันห้วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในตำบล โดยใช้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  เพื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนามีความสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ
ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ
	2. เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา  มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน

3. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมภายใต้หลักประชารัฐ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ   ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อบต.แก่ประชาชนในท้องถิ่น และได้รับความสะดวกใน

การรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานราชการ

-2-

เป้าหมาย

ประชาคมหมู่บ้าน  2,3,5,6 หมู่บ้าน จำนวน  4 ครั้ง และประชาคมตำบล 1 ครั้ง

วิธีการดำเนินการ

1. เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น จัดทำประกาศ กำหนดการจัดอบรมและประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

2. แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาฯ , ผู้นำชุมชน,หน่วยงานราชการต่างๆ,พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

4. ประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน      เชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น

โดยจัดเป็นโซน ดังนี้

ประชาคมหมู่บ้าน

วันที่   11	กุมภาพันธ์   2562	หมู่ 2 ศาลากลางหมู่บ้านไร่สัตว์ 		หมู่ 2

วันที่   12	กุมภาพันธ์   2562	หมู่ 3 ศาลากลางหมู่บ้านบ้านไร่ขนุน 	หมู่ 3

วันที่   13	กุมภาพันธ์   2562	หมู่ 5  ศาลากลางหมู่บ้านไร่ตอ  		หมู่ 5

วันที่   14	กุมภาพันธ์   2562	หมู่ 6  ศาลากลางหมู่บ้านดงห้วยหลวง 	หมู่ 6

ประชาคมตำบล

วันที่  21  กุมภาพันธ์   2562 ประชาคมตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

5. จัดอบรมและประชุม ตามกำหนดการ โดยแจ้งในที่ประชุมประชาคมได้รับทราบถึง แนวทางการจัดทำแผน วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ อบต. และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพ และลงมติเห็นชอบ เพื่อพิจารณาบรรจุลงในร่างแผนพัฒนาตำบลและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม)
	 6. สรุปและรายงานผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น | Error: Reference source not found |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-3-

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2561 |  |  | ปี พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยจัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลเป็นรายโซน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ระยะเวลาดำเนินการ

อบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่  11-14 กุมภาพันธ์ 2562

และประชุมประชาคมตำบล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ดำเนินการ

ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,6 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

งบประมาณ

จากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินการ ประเภท       ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.การจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่นององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

2.รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านทานได้อย่างแท้จริง

3. องค์การบริหารส่วนตำบล มีแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

สามารถนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลว. 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประชาชนในชุมชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคภายใต้ข้อจำกัดที่มีในชุมชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางปฏิบัติงานโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

| วัน/เดือน/ปี | สถานที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 11 กุมภาพันธ์ 2562 | หมู่ 2 ศาลากลางหมู่บ้านไร่สัตว์ | เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป |
| 12 กุมภาพันธ์ 2562 | หมู่ 3 ศาลากลางหมู่บ้านบ้านไร่ขนุน |  |
| 13 กุมภาพันธ์ 2562 | หมู่ 5 ศาลากลางหมู่บ้านไร่ตอ |  |
| 14 กุมภาพันธ์ 2562 | หมู่ 6 ศาลากลางหมู่บ้านดงห้วยหลวง |  |
| 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น. | ประชาคมตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน |  |

หมายเหตุ

1. เพื่อให้ประชาชนเสนอความต้องการ  ปัญหา ข้อเสนอแนะ และโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล

ในการจัดทำและเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

2. การให้บริการและความรู้ของส่วนราชการอื่น เช่น พัฒนาการอำเภอ ,ก.ศน.อำเภอบ้านลาด รพ.สต.บ้านทาน

และเกษตรอำเภอ